## Commits
| Solución monolítica | Solución basada en microservicios | Interfaz de usuario | Memoria
2018-06-19 | 7 | 0 | 0
2018-06-20 | 2 | 0 | 0
2018-06-21 | 1 | 0 | 0
2018-06-22 | 1 | 0 | 0
2018-06-23 | 7 | 0 | 0
2018-06-24 | 3 | 0 | 0
2018-06-25 | 6 | 0 | 0
2018-06-26 | 0 | 0 | 0
2018-06-27 | 4 | 0 | 0
2018-06-28 | 8 | 0 | 0
2018-06-29 | 2 | 0 | 0
2018-06-30 | 18 | 0 | 0
2018-07-01 | 23 | 0 | 2
2018-07-02 | 0 | 0 | 2
2018-07-03 | 1 | 0 | 1
2018-07-04 | 0 | 0 | 0
2018-07-05 | 0 | 0 | 0
2018-07-06 | 0 | 0 | 0
2018-07-07 | 1 | 0 | 0
2018-07-08 | 13 | 0 | 0
2018-07-09 | 2 | 0 | 2
2018-07-10 | 1 | 0 | 4
2018-07-11 | 0 | 0 | 0
2018-07-12 | 1 | 0 | 1
2018-07-13 | 6 | 0 | 2
2018-07-14 | 17 | 0 | 4
2018-07-15 | 3 | 0 | 11
2018-07-16 | 5 | 0 | 6
2018-07-17 | 1 | 0 | 3
2018-07-18 | 0 | 6 | 0
2018-07-19 | 0 | 9 | 0
2018-07-20 | 0 | 2 | 0
2018-07-21 | 1 | 10 | 0
2018-07-22 | 0 | 13 | 0
2018-07-23 | 0 | 2 | 0
2018-07-24 | 0 | 0 | 0
2018-07-25 | 0 | 0 | 0
2018-07-26 | 0 | 0 | 2
2018-07-27 | 0 | 0 | 1
2018-07-28 | 0 | 0 | 0
2018-07-29 | 0 | 0 | 0
2018-07-30 | 0 | 0 | 0
2018-07-31 | 3 | 0 | 0
2018-08-01 | 0 | 0 | 0
2018-08-02 | 0 | 0 | 0
2018-08-03 | 0 | 0 | 0
2018-08-04 | 0 | 1 | 0
2018-08-05 | 0 | 1 | 0
| 137 | 44 | 41

## Cronograma
| Solución monolítica | Solución basada en microservicios | Interfaz de usuario
2018-06-19 | 7 | 0 | 0 | Actividad | Fecha Inicio | Duración (días) | Fecha Fin
2018-06-20 | 2 | 0 | 0 | Modelado de las entidades de dominio | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-24
2018-06-21 | 1 | 0 | 0 | Persistencia y operaciones CRUD en BD | 2018-06-21 | 7 | 2018-06-28
2018-06-22 | 1 | 0 | 0 | Diseño de las interfaces de contratos | 2018-06-19 | 12 | 2018-07-01
2018-06-23 | 7 | 0 | 0 | Implementación de Seguridad | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-30
2018-06-24 | 3 | 0 | 0 | Implementación de Incidencias | 2018-06-30 | 13 | 2018-07-13
2018-06-25 | 6 | 0 | 0 | Implementación de Pedidos | 2018-06-30 | 16 | 2018-07-16
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | Implementación de Notificaciones | 2018-07-01 | 1 | 2018-07-02
2018-06-27 | 4 | 0 | 0 | Generación de la capa de Proxy | 2018-07-01 | 7 | 2018-07-08
2018-06-28 | 8 | 0 | 0 | Implementación de Informes | 2018-07-06 | 9 | 2018-07-15
2018-06-29 | 2 | 0 | 0 | Despliegue con Azure App Service | 2018-07-07 | 1 | 2018-07-08
2018-06-30 | 18 | 0 | 0 | Interfaz de usuario de login | 2018-07-09 | 1 | 2018-07-10
2018-07-01 | 23 | 0 | 2 | Interfaces de usuario de productos | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-11
2018-07-02 | 0 | 0 | 2 | Interfaces de usuario de incidencias | 2018-07-10 | 5 | 2018-07-15
2018-07-03 | 1 | 0 | 1 | Interfaces de usuario de pedidos | 2018-07-13 | 4 | 2018-07-17
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | Creación de librería con código común | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-19
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | Microservicio de Seguridad | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-19
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | Microservicio de Pedidos | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-21
2018-07-07 | 1 | 0 | 0 | Microservicio de Informes | 2018-07-21 | 1 | 2018-07-22
2018-07-08 | 13 | 0 | 0 | Microservicio de Incidencias | 2018-07-21 | 1 | 2018-07-22
2018-07-09 | 2 | 0 | 2 | Microservicio de Notificaciones | 2018-07-22 | 1 | 2018-07-23
2018-07-10 | 1 | 0 | 4 | Despliegue con Docker Compose | 2018-07-21 | 2 | 2018-07-23
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | Despliegue con Azure Kubernetes Service | 2018-07-25 | 4 | 2018-07-29
2018-07-12 | 1 | 0 | 1 | Adaptación de la interfaz de usuario | 2018-07-26 | 1 | 2018-07-27
2018-07-13 | 6 | 0 | 2
2018-07-14 | 17 | 0 | 4
2018-07-15 | 3 | 0 | 11
2018-07-16 | 5 | 0 | 6 |  |  | Inicio | 43270
2018-07-17 | 1 | 0 | 3 |  |  | Fin | 43310
2018-07-18 | 0 | 6 | 0
2018-07-19 | 0 | 9 | 0
2018-07-20 | 0 | 2 | 0
2018-07-21 | 1 | 10 | 0
2018-07-22 | 0 | 13 | 0
2018-07-23 | 0 | 2 | 0
2018-07-24 | 0 | 0 | 0
2018-07-25 | 0 | 0 | 0
2018-07-26 | 0 | 0 | 2
2018-07-27 | 0 | 0 | 1
2018-07-28 | 0 | 0 | 0
2018-07-29 | 0 | 0 | 0
2018-07-30 | 0 | 0 | 0
2018-07-31 | 3 | 0 | 0
2018-08-01 | 0 | 0 | 0
2018-08-02 | 0 | 0 | 0
2018-08-03 | 0 | 0 | 0
2018-08-04 | 0 | 1 | 0
2018-08-05 | 0 | 1 | 0
| 137 | 44 | 41

## Hoja1
Microservicio | Implementación en el sist. monolítico | Refactorización en un microservicio
Seguridad | 4 | 1 | 5
Informes | 9 | 1 | 10
Notificaciones | 1 | 1 | 2
Incidencias | 13 | 1 | 14
Pedidos | 16 | 2 | 18
9.8